## PLANEJAMENTO
ID SITE | IDEX CONTEL | CLIENTE | CIDADE | ESTADO | LOCALIZAÇÃO | SIENGE | OS TOWER SYSTEM | ANALISTA CONTEL | VALOR EMPREITA | MATERIAL | FRETE/DEMAIS ITENS | ETAPA | STATUS | ORÇAMENTO (RECEITA) (R$) | CUSTOS TOTAIS (R$) | LUCRO (R$) | M.C% | STATUS VIABILIDADE | STATUS PRAZO
BR88410-A | contel-01 | SBA | CUJIBIM | RO | https://maps.app.goo.gl/Bpy8uL8ayiBD3Kdj7 | 1457 | 15869 | PEDRO | 11006 | 5615.61 | 1600 | Finalizado | Finalizado | 38900.7 | 18221.61 | 20679.09 | 53.16% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR87873-R | contel-02 | SBA | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/TnE3sh9j2FyxrzrFA | 1527 | 16078 | PEDRO | 800 | 1087.53 | 804.64 | Finalizado | Finalizado | 5055.68 | 2692.17 | 2363.51 | 46.75% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR72396-A | contel-03 | SBA | PONTE NOVA | MG | https://maps.app.goo.gl/5FumfAyzjMHGaKJY8 | 1582 | 15870 | DANIEL | 1300 | 650 | 285.3 | Finalizado | Finalizado | 9830.09 | 2235.3 | 7594.79 | 77.26% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
47080009 | contel-04 | IHS | TIMBÓ | SC | https://maps.app.goo.gl/GEmH9t4Wq3nsX1C89 | 1665 | 4014 | PEDRO | 10000 | 10267.7 | 853.78 | Finalizado | Finalizado | 119837.4 | 21121.48 | 98715.92 | 82.37% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
38050011 | contel-05 | IHS | TRÊS MARIAS | MG | https://maps.app.goo.gl/NzQT4s3F2LTnY1nW9 | 1678 | 12763 | PEDRO | 0 | 24882.24 | 0 | Laudo de verticalidade, Envio RFI | Em andamento | 89264 | 24882.24 | 64381.76 | 72.13% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
38050012 | contel-06 | IHS | TRÊS MARIAS | MG | https://maps.app.goo.gl/FhvvJXRy7LcsaaeZ7 | 1679 | 12764 | PEDRO | 0 | 16990.4 | 11517.19 | Laudo de verticalidade, Envio RFI | Em andamento | 89264 | 28507.59 | 60756.41 | 68.06% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
33050064 | contel-07 | IHS | POCRANE | MG | https://maps.app.goo.gl/3RSxxC8eTf2D8Cmh8 | 1680 | 12765 | PEDRO | 26000 | 15959.77 | 13697.3 | Laudo de verticalidade, Envio RFI | Em andamento | 89264 | 55657.07 | 33606.93 | 37.65% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
38050013 | contel-08 | IHS | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | MG | https://maps.app.goo.gl/mHsLofcw4vKxRipE6 | 1681 | 12766 | PEDRO | 27500 | 27453.33 | 1490 | Laudo de verticalidade, Envio RFI | Em andamento | 89264 | 56443.33 | 32820.67 | 36.77% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
38050008 | contel-09 | IHS | FORMOSO | MG | https://maps.app.goo.gl/JBh7GfA722cC6J6y7 | 1682 | 12767 | PEDRO | 27000 | 20963.08 | 0 | Laudo de verticalidade, Envio RFI | Em andamento | 89264 | 47963.08 | 41300.92 | 46.27% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
88050062 | contel-10 | IHS | QUIXADÁ | CE | https://maps.app.goo.gl/QdG7puZ7e7jJzaxS9 | 1683 | 12768 | PEDRO | 24500 | 18952.57 | 0 | Finalizado | Finalizado | 89264 | 43452.57 | 45811.43 | 51.32% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
88050069 | contel-11 | IHS | MALHADA | CE | https://maps.app.goo.gl/7anpJtZhoq92gEPg7 | 1684 | 12769 | PEDRO | 0 | 13872.51 | 0 | Finalizado | Finalizado | 89264 | 13872.51 | 75391.49 | 84.46% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
83010085 | contel-12 | IHS | BERNARDINO BATISTA | PB | https://maps.app.goo.gl/rkUwhhpPfBuKEvyx7 | 1685 | 12770 | PEDRO | 0 | 25453.15 | 0 | Fabricação / Galvanização | Em andamento | 89264 | 25453.15 | 63810.85 | 71.49% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
89050013 | contel-13 | IHS | LAGOA DO SITIO | PI | https://maps.app.goo.gl/1h4ggSVzz3kafxQu8 | 1686 | 12771 | PEDRO | 0 | 20703.67 | 0 | Fabricação / Galvanização | Em andamento | 89264 | 20703.67 | 68560.33 | 76.81% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR55017-A | contel-14 | SBA | MARQUES DE SOUSA | RS | https://maps.app.goo.gl/NXVPhzLsuvYKgB5N9 | 1688 | 12707 | DANILO | 7800 | 0 | 4071.47 | Finalizado | Finalizado | 26432.8 | 11871.47 | 14561.33 | 55.09% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR56393-A | contel-15 | SBA | TUPACIGUARA | MG | https://maps.app.goo.gl/68P1u6qzLNHyVJf99 | 1689 | 12708 | DANILO | 5900 | 0 | 503.03 | Finalizado | Finalizado | 10686 | 6403.03 | 4282.97 | 40.08% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR72051-A | contel-16 | SBA | ÁGUA BOA | MG | https://maps.app.goo.gl/fWBGywBc7ew56GDf6 | 1690 | 12709 | PEDRO | 2600 | 690 | 405.79 | Finalizado | Finalizado | 9043.36 | 3695.79 | 5347.57 | 59.13% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR72113-A | contel-17 | SBA | UBERLÂNDIA | MG | https://maps.app.goo.gl/1tFooPuf357rJP9D8 | 1691 | 12710 | DANILO | 7100 | 0 | 813.03 | Finalizado | Finalizado | 14054.63 | 7913.03 | 6141.6 | 43.7% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR80008-A | contel-18 | SBA | ONDA VERDE | SP | https://maps.app.goo.gl/a3MkFUiYZv8tBiR68 | 1692 | 12725 | PEDRO | 4000 | 2506.37 | 551.14 | Finalizado | Finalizado | 11578.6 | 7057.51 | 4521.09 | 39.05% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SPVTR004 | contel-19 | HLB | VOTORANTIM | SP | https://maps.app.goo.gl/Th38PhYKAncLipZ27 | 1693 | 12706 | DANILO | 67992.1 | 0 | 1631.45 | Finalizado | Finalizado | 96659.33 | 69623.55 | 27035.78 | 27.97% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR88343-R | contel-20 | SBA | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/P8HNKAFEt5Vyn9ov6 | 1699 | 12890 | PEDRO | 0 | 0 | 22969.73 | Finalizado | Finalizado | 31000 | 22969.73 | 8030.27 | 25.9% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SCP-ALY-001 | contel-21 | HLB | AGROLÂNDIA | SC | https://maps.app.goo.gl/NaUq9UiMxWyawAK88 | 1703 | 15333 | DANILO | 68500 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 124301.29 | 68500 | 55801.29 | 44.89% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR56770-A | contel-22 | SBA | MARIPÁ | PR | https://maps.app.goo.gl/MZEmbX8dZ75Y1n2FA | 1704 | 15339 | HENRIQUE | 4700 | 0 | 976.47 | Finalizado | Finalizado | 26179.15 | 5676.47 | 20502.68 | 78.32% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR67246-A | contel-23 | SBA | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA | https://maps.app.goo.gl/oNpjFDZUnzw5kCBu5 | 1705 | 15375 | HENRIQUE | 7000 | 1887.66 | 1242.55 | Finalizado | Finalizado | 15777 | 10130.21 | 5646.79 | 35.79% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR67084-R | contel-24 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/VUg623hsokWvzGNL7 | 1707 | 15839 | PEDRO | 6000 | 5882.71 | 1060.22 | Paralisada | Paralisada | 33367.08 | 12942.93 | 20424.15 | 61.21% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
BR66924-R | contel-25 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/N5Xkt4MkHP63V4dR9 | 1708 | 15835 | PEDRO | 10000 | 6199.93 | 2925.99 | Finalizado | Finalizado | 41818.77 | 19125.92 | 22692.85 | 54.26% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR67024-R | contel-26 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/8QBsETzKzhLbBjuU9 | 1710 | 15837 | PEDRO | 5500 | 6106.97 | 2867.75 | Paralisada | Paralisada | 38986.17 | 14474.72 | 24511.45 | 62.87% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
BR66989-R | contel-27 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/n686QmNcfcBo1fvn9 | 1712 | 15836 | PEDRO | 6000 | 5776.98 | 1661.26 | Envio RFI | Em andamento | 35038.37 | 13438.24 | 21600.13 | 61.65% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
BR62939-A | contel-28 | SBA | MANDAGUARI | PR | https://maps.app.goo.gl/8uUT7xPyXoD7n6R97 | 1721 | 13533 | DANILO | 5500 | 2290 | 1288.58 | Finalizado | Finalizado | 21402.91 | 9078.58 | 12324.33 | 57.58% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR67038-R | contel-29 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/sViMeVAQPNYsMdCb6 | 1722 | 15838 | PEDRO | 0 | 10808.4 | 8917.75 | Paralisada | Paralisada | 38986.17 | 19726.15 | 19260.02 | 49.4% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
RSA CONGONHAS | contel-30 | RSA | SÃO PAULO | SP | https://maps.app.goo.gl/gvxVcXzWbNzANoi7A | 1723 | 15324 | PEDRO | 0 | 0 | 80238.27 | Pintura | Em andamento | 390000 | 80238.27 | 309761.73 | 79.43% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
PABLM017 | contel-31 | WINITY | BELÉM | PA | https://maps.app.goo.gl/Bepn5D7ufzR15vem9 | 1724 | 15338 | DANILO | 5500 | 0 | 8374.62 | Finalizado | Finalizado | 27452.37 | 13874.62 | 13577.75 | 49.46% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SPO094NP | contel-32 | ATC | OSASCO | SP | https://maps.app.goo.gl/WvGETYRYMzUG6boy7 | 1726 | 12737 | DANIEL | 22200 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 45938 | 22200 | 23738 | 51.67% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
MTBRX001 | contel-33 | HLB | BARRA DO BUGRES | MT | https://maps.app.goo.gl/wJjfjRyTwZ1F2UfW8 | 1730 | 15833 | DANILO | 14500 | 13226.49 | 5278.75 | Homologação | Em andamento | 72960.25 | 33005.24 | 39955.01 | 54.76% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
BR67360-A | contel-34 | SBA | JACOBINA | BA | https://maps.app.goo.gl/T1N7nRJkEsbzh7ZR8 | 1736 | 15864 | HENRIQUE | 9500 | 1907.5 | 1366.03 | Finalizado | Finalizado | 24565.64 | 12773.53 | 11792.11 | 48% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
TABOCA | contel-35 | TABOCA | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | https://maps.app.goo.gl/R79HG9WpuJaawnCV8 | 1738 | 15913 | ELIAS | 0 |  | 398787.69 | Execução | Em andamento | 719243.65 | 398787.69 | 320455.96 | 44.55% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR67041-A | contel-36 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/weuBtUozD4HYXUj97 | 1740 | 15902 | DANILO | 9800 | 2777.43 | 9180.9 | Finalizado | Finalizado | 33703.44 | 21758.33 | 11945.11 | 35.44% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
PABXX004 | contel-37 | HLB | BAIAO | PA | https://maps.app.goo.gl/KJjNZ6fD7giBqKgNA | 1741 | 15925 | PEDRO | 2800 | 3000 | 5290.7 | Finalizado | Finalizado | 23000 | 11090.7 | 11909.3 | 51.78% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
ROGVR003 | contel-38 | HLB | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | RO | https://maps.app.goo.gl/G5rypL41VaPKyhY96 | 1742 | 15926 | PEDRO | 3000 | 3950 | 3271.47 | Finalizado | Finalizado | 22000 | 10221.47 | 11778.53 | 53.54% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BSA039T1 | contel-39 | ATC | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/i999QxrEM8jV9vnk6 | 1743 | 3941 | DIOGO | 17500 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 39109.17 | 17500 | 21609.17 | 55.25% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR88222-A | contel-40 | SBA | MANAUS | AM | https://maps.app.goo.gl/N1wQuUwkLKh5rKzy5 | 1744 | 15956 | DANILO | 7000 | 384.22 | 182.42 | Finalizado | Finalizado | 22240.32 | 7566.64 | 14673.68 | 65.98% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
TNSIMMU0001 | contel-41 | TBSA | MOMBUCA | SP | https://maps.app.goo.gl/XbAM1sR9FwVJQKhz9 | 1745 | 15969 | DANIEL | 16000 | 0 | 421.47 | Finalizado | Finalizado | 26212.4 | 16421.47 | 9790.93 | 37.35% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR75987-A | contel-42 | SBA | LOUVEIRA | SP | https://maps.app.goo.gl/YAEePw8DBaigcEbi7 | 1749 | 16079 | PEDRO | 9100 | 5494.36 | 3138.76 | Finalizado | Finalizado | 24000 | 17733.12 | 6266.88 | 26.11% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR67096-R | contel-43 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/GQsw2YcvcTF9vCbU9 | 1750 | 26516 | PEDRO | 4300 | 603.87 | 356.38 | Finalizado | Finalizado | 14800 | 5260.25 | 9539.75 | 64.46% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR66977-R | contel-44 | SBA | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/Kn7DSsa6VLknYCGs5 | 1751 | 16050 | HENRIQUE | 1500 | 6000 | 271.47 | Finalizado | Finalizado | 31132.8 | 7771.47 | 23361.33 | 75.04% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
DFBSBBV010-K2 | contel-45 | HLB | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/bVHR4YzBtG4xjtc59 | 1752 | 16080 | HENRIQUE | 10000 | 4152.28 | 2386.95 | Finalizado | Finalizado | 25374.94 | 16539.23 | 8835.71 | 34.82% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR73340-R | contel-46 | SBA | JUIZ DE FORA | MG | https://maps.app.goo.gl/bVHR4YzBtG4xjtc59 | 1754 | 16104 | DANILO | 1400 | 849.39 | 103.03 | Finalizado | Finalizado | 11928.07 | 2352.42 | 9575.65 | 80.28% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR72119-A | contel-47 | SBA | ITUIUTUBA | MG | https://maps.app.goo.gl/Sin5JLSmbvkHjBk27 | 1755 | 16211 | DANILO | 11750 | 21701.26 | 271.46 | Finalizado | Finalizado | 42000 | 33722.72 | 8277.28 | 19.71% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | ✅ CONCLUÍDO
BR63311-A | contel-48 | SBA | VIAMÃO | RS | https://maps.app.goo.gl/HJwM6jyWjd5wY7ZK8 | 1756 | 16204 | DANIEL | 4300 | 1724.16 | 5103.03 | Finalizado | Finalizado | 9435.34 | 11127.19 | -1691.85 | -17.93% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | ✅ CONCLUÍDO
BR87661-R | contel-49 | SBA | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/S1HY4DQj146ChMiu6 | 1785 | 16035 | DANILO | 2900 | 475.31 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 23387.81 | 3660.9 | 19726.91 | 84.35% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR56365-A | contel-50 | SBA | URBERLÂNDIA | MG | https://maps.app.goo.gl/uVXDjniecgMFdrLf7 | 1788 | 16249 | HENRIQUE | 1800 | 2339.27 | 499.08 | Finalizado | Finalizado | 8450.74 | 4638.35 | 3812.39 | 45.11% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR88708-A | contel-51 | SBA | BELÉM | PA | https://maps.app.goo.gl/TbEen9M4dimW85mT9 | 1791 | 16483 | PEDRO | 14300 | 6024.31 | 3264.94 | Envio RFI | Em andamento | 90000 | 23589.25 | 66410.75 | 73.79% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
BSA045B1 | contel-52 | ATC | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/GBUYUza8gKxz8Bx79 | 1793 | 3763 | DANILO | 2000 | 9427.47 | 0 | Finalizado | Finalizado | 21692.34 | 11427.47 | 10264.87 | 47.32% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR63121-A | contel-53 | SBA | CAAPIRANGA | AM | https://maps.app.goo.gl/LXQceEw8mfhTQUKn9 | 1794 | 16545 | DANILO | 13500 | 6254.86 | 2935.59 | Execução | Em andamento | 49865.72 | 22690.45 | 27175.27 | 54.5% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
38010003 | contel-54 | IHS | MONTES CLAROS | MG | https://maps.app.goo.gl/5oZ66QsoUhn4549a8 | 1796 | 16581 | DANILO | 51000 | 0 | 5230.92 | Execução | Em andamento | 120000 | 56230.92 | 63769.08 | 53.14% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
TORRE RECORD | contel-55 | RECORD | CAMPO GRANDE | MS | https://maps.app.goo.gl/tNwDZEiEZkeZ1tw97 | 1799 | 16612 | PEDRO | 1900 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 8000 | 1900 | 6100 | 76.25% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
MABCY001 | contel-56 | HLB | BACURITUBA | MA | https://maps.app.goo.gl/LSnUkKvUxFXntyix6 | 1803 | 16615 | PEDRO | 5260 | 0 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 17050 | 5545.59 | 11504.41 | 67.47% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
PARMX006 | contel-57 | HLB | SANTAREM | PA | https://maps.app.goo.gl/s2G195KrffKjBL5D8 | 1804 | 16616 | PEDRO | 6060 | 2500 | 285.59 | Projeto | Em andamento | 21010 | 8845.59 | 12164.41 | 57.9% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
MAVNX001 | contel-58 | HLB | VIANA | MA | https://maps.app.goo.gl/b436xVT5jq5BGn767 | 1802 | 16617 | PEDRO | 5760 | 4500 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 21010 | 10545.59 | 10464.41 | 49.81% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
TNSMOSA002 | contel-59 | TBSA | OSASCO | SP | https://maps.app.goo.gl/WaGrFBd7bzCFcKf59 | 1801 | 16620 | DANILO | 24500 | 0 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 62994.5 | 24785.59 | 38208.91 | 60.65% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
65010027 | contel-60 | IHS | CUIABÁ | MT | https://maps.app.goo.gl/2A2y88uHnsUmC5j8A | 1714 | 16625 | DANILO | 3000 | 1190.5 | 2721.47 | Finalizado | Finalizado | 28395.24 | 6911.97 | 21483.27 | 75.66% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR88606-A | contel-61 | SBA | MANAUS | AM | https://maps.app.goo.gl/rdzBb461qeisgEP99 | 1805 | 16632 | DANILO | 12000 | 4163 | 0 | Execução | Em andamento | 43936.3 | 16163 | 27773.3 | 63.21% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
BR87717-A | contel-62 | SBA | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | GO | https://maps.app.goo.gl/fvgLg9mCbFezteco6 | 1806 | 16638 | DANILO | 2000 | 1341.46 | 271.47 | Finalizado | Finalizado | 18823.75 | 3612.93 | 15210.82 | 80.81% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR54982-A | contel-63 | SBA | SERRANO | MG | https://maps.app.goo.gl/MuvKaqKAWuaPWHwM9 | 1812 | 16668 | DANIEL | 2200 | 2378.7 | 178.03 | Finalizado | Finalizado | 12561.69 | 4756.73 | 7804.96 | 62.13% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR80534-A | contel-64 | SBA | SALINOPOLIS | PA | https://maps.app.goo.gl/BWYmz2vR4KdRyDWcA | 1813 | 16679 | PEDRO | 2800 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | 199000 | 2800 | 196200 | 98.59% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🚫CANCELADO
BR87627-A | contel-65 | SBA | APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/PLBmjq1gyofNCB3K6 | 1823 | 16697 | PEDRO | 1800 | 2038 | 0 | Execução | Em andamento | 84836.43 | 3838 | 80998.43 | 95.48% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
SM7 TANKS BR | contel-66 | SM7 | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/s79H3VuwHxJV3wdH8 | 1814 | 16677 | DANILO | 0 | 0 | 57914.72 | Envio de material, Execução | Em andamento | 177880 | 57914.72 | 119965.28 | 67.44% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
RSP-SLE-007 | contel-67 | HLB | SÃO LEOPOLDO | RS | https://maps.app.goo.gl/TCnhsWRGk3EG5AC88 | 1824 | 16691 | DANIEL | 20000 | 0 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 39700 | 20285.59 | 19414.41 | 48.9% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SP4-BRU-001 | contel-68 | HLB | BAURU | SP | https://maps.app.goo.gl/VQcpgukyfpgabmVW7 | 1818 | 16693 | DANIEL | 20000 | 0 | 3055.59 | Finalizado | Finalizado | 39700 | 23055.59 | 16644.41 | 41.93% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SPP-NOA-011 | contel-69 | HLB | NOVA ODESSA | SP | https://maps.app.goo.gl/iorvEXW9Cyo81yJUA | 1826 | 16692 | DANILO | 22000 | 0 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 44580 | 22285.59 | 22294.41 | 50.01% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
MAJNP001 | contel-70 | HLB | JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA | https://maps.app.goo.gl/ty9NBSW9B2sigVuAA | 1825 | 16694 | PEDRO | 21000 | 0 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 45655 | 21285.59 | 24369.41 | 53.38% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
MABMX002 | contel-71 | HLB | BOM JESUS DA SELVA | MA | https://maps.app.goo.gl/bDcNTBEr5Xe5AdQy5 | 1850 | 16717 | PEDRO | 5660 | 3600 | 385.59 | Finalizado | Finalizado | 22935 | 9645.59 | 13289.41 | 57.94% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR72493-A | contel-72 | SBA | ARAÇATUBA | SP | https://maps.app.goo.gl/SqXXYWnpCJmNH51Z8 | 1860 | 26517 | PEDRO | 5000 | 6128.1 | 2865.29 | Finalizado | Finalizado | 22539.6 | 13993.39 | 8546.21 | 37.92% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
MACDX002 | contel-73 | HLB | CODÓ | MA | https://maps.app.goo.gl/q98g7tnRJuhjS8Ts6 | 1863 | 26520 | DANIEL | 13000 | 0 | 285.59 | Finalizado | Finalizado | 30500 | 13285.59 | 17214.41 | 56.44% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
GONVG001 | contel-74 | HLB | NOVO GAMA | GO | https://maps.app.goo.gl/yiXwt45KJveJFabi9 | 1862 | 26529 | DANILO | 7300 | 11231.32 | 14579.53 | Finalizado | Finalizado | 70857.55 | 33110.85 | 37746.7 | 53.27% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR88239-A | contel-75 | SBA | SÃO LUIS | MA | https://maps.app.goo.gl/nTPTUtMwisLnkS5AA | 1861 | 26532 | PEDRO | 3800 | 0 | 0 | Projeto, Compra de material | Em andamento | 159503.41 | 3800 | 155703.41 | 97.62% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
63060028 | contel-76 | HLB | LAGOA DA CONFUSÃO | TO | https://maps.app.goo.gl/ceWk4HEAnhAWYT2V7 | 1852 | 20043 | PEDRO | 6500 | 414.3 | 3925.43 | Finalizado | Finalizado | 13364 | 10839.73 | 2524.27 | 18.89% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | ✅ CONCLUÍDO
82080010 | contel-77 | IHS | ANADIA | AL | https://maps.app.goo.gl/5qQGn2GhMXHUvan37 | 1702 | 13494 | DANILO | 19600 | 17213.19 | 0 | Finalizado | Finalizado | 149672.76 | 36813.19 | 112859.57 | 75.4% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
CONDOMINIO GENOVA | contel-78 | GENOVA | SÃO PAULO | SP | https://maps.app.goo.gl/XYoUxAxVbAvQ13Rt9 | 1870 | 26566 | DANIEL | 2600 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 10000 | 2600 | 7400 | 74% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
DFBRS174 | contel-79 | HLB | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/BzDRnLZ8NEL9Tz6o8 | 1873 | 26595 | DANILO | 15000 | 8358.42 | 0 | Paralisada | Paralisada | 111450.33 | 23358.42 | 88091.91 | 79.04% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
MSPRT002 | contel-80 | HLB | PORTO MURTINHO | MS | https://maps.app.goo.gl/3q7zmUF366FEVdmq8 | 1877 | 26622 | PEDRO | 5460 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 16547.5 | 5460 | 11087.5 | 67% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
PAVGX002 | contel-81 | HLB | VIGIA | PA | https://maps.app.goo.gl/BogBqZ2i1MjVR37g7 | 1876 | 26623 | PEDRO | 5360 | 5000 | 0 | Projeto | Em andamento | 22493.25 | 10360 | 12133.25 | 53.94% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
MTCST002 | contel-82 | HLB | CASTANHEIRA | MT | https://maps.app.goo.gl/8et7BvHnuTg9TZ9q7 | 1875 | 26624 | PEDRO | 6460 | 7800 | 0 | Projeto | Em andamento | 22570 | 14260 | 8310 | 36.82% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR77226-A | contel-83 | SBA | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | GO | https://maps.app.goo.gl/PiSDc62WdKBprhCd6 | 1880 | 26656 | DANILO | 11000 | 13897.5 | 6211.48 | Finalizado | Finalizado | 75900 | 31108.98 | 44791.02 | 59.01% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR65897-A | contel-84 | SBA | VISTA ALEGRE | PA | https://maps.app.goo.gl/pbfXPaW1m1mJiUYV6 | 1891 | 26739 | HENRIQUE | 4000 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 9116.2 | 4000 | 5116.2 | 56.12% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BR73373-R | contel-85 | SBA | CAMPINAS | SP | https://maps.app.goo.gl/C6xeHqqi5QAHUqMh9 | 1889 | 26733 | PEDRO | 2000 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 4500 | 2000 | 2500 | 55.56% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
BR50560-A | contel-86 | SBA | FATIMA DO SUL | MS | https://maps.app.goo.gl/LeLHiaCFDCHj1hyR9 | 1890 | 26741 | DANIEL | 7000 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 26655.1 | 7000 | 19655.1 | 73.74% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SSS6 | contel-87 | TRANSPETRO | SAO SEBASTIÃO | SP | https://maps.app.goo.gl/skXcFZfpsuNDrEDg9 | 1883 | 26727 | ALAN | 0 | 102.82 | 0 | Homologação | Em andamento | 113876.39 | 102.82 | 113773.57 | 99.91% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
SS25 | contel-88 | TRANSPETRO | SAO SEBASTIÃO | SP | https://maps.app.goo.gl/skXcFZfpsuNDrEDg10 | 1884 | 26728 | ALAN | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 474497.03 | 0 | 474497.03 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
SS26 | contel-89 | TRANSPETRO | SAO SEBASTIÃO | SP | https://maps.app.goo.gl/skXcFZfpsuNDrEDg11 | 1885 | 26729 | ALAN | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 493432.89 | 0 | 493432.89 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
ST26 | contel-90 | TRANSPETRO | SANTOS | SP | https://maps.app.goo.gl/q5ZDKuK8me88bxCP8 | 1886 | 26730 | ALAN | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 493432.89 | 0 | 493432.89 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
GTB40 | contel-91 | TRANSPETRO | GUARATUBA | SP | https://maps.app.goo.gl/rPjaibvp1eNUBsj9A | 1899 | 27045 | ALAN | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 759142.72 | 0 | 759142.72 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
GTB64 | contel-92 | TRANSPETRO | GUARATUBA | SP | https://maps.app.goo.gl/6XSB4fW184dzH5vx9 | 1900 | 27044 | ALAN | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 1022953.53 | 0 | 1022953.53 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CPE003TM | contel-93 | ATC | CAMPO GRANDE | MS | https://maps.app.goo.gl/6XSB4fW184dzH5vx9 | 1727 | 15827 | MAURICIO | 3000 | 4508.62 | 0 | Envio RFI | Em andamento | 22988.16 | 7508.62 | 15479.54 | 67.34% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
CBA013TM | contel-94 | ATC | CUIABÁ | MT | https://maps.app.goo.gl/vTW4AG4iCWDnq6Q46 | 1758 | 15938 | MAURICIO | 3500 | 3473.75 | 0 | Cancelada | Cancelada | 19576.94 | 6973.75 | 12603.19 | 64.38% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🚫CANCELADO
MZE001TM | contel-95 | ATC | MARATAÍZES | ES | https://maps.app.goo.gl/ZUd4D9m16p8Q8mYC9 | 1847 | 4039 | DANIEL | 12200 | 1047.74 | 0 | Finalizado | Finalizado | 30819 | 13247.74 | 17571.26 | 57.01% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SMT002VV | contel-96 | ATC | SÃO MATEUS | ES | https://maps.app.goo.gl/E6LGEWiaZjQdRWB16 | 1763 | 4020 | MAURICIO | 2100 | 3387.72 | 1116.68 | Finalizado | Finalizado | 11029.54 | 6604.4 | 4425.14 | 40.12% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
RJO242B1 | contel-97 | ATC | RIO DE JANEIRO | RJ | https://maps.app.goo.gl/Dz9ty2nk4qyTtuXL6 | 1849 | 3783 | PEDRO | 22878.3 | 13525.22 | 0 | Fabricação / Galvanização, Envio de material, Execução | Em andamento | 92771.88 | 36403.52 | 56368.36 | 60.76% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
CND001B1 | contel-98 | ATC | CARANDAÍ | MG | https://maps.app.goo.gl/nb5xXfmqkHqRJ9x99 | 1768 | 3968 | MAURICIO | 11500 | 0 | 0 | Compra de material, Fabricação / Galvanização | Em andamento | 69869.72 | 11500 | 58369.72 | 83.54% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
RJO058NP | contel-99 | ATC | RIO DE JANEIRO | RJ | https://maps.app.goo.gl/paxKVQ3uTVjUuZXT9 | 1716 | 3036 | PEDRO | 14600 | 6860.08 | 0 | Execução | Em andamento | 42740.86 | 21460.08 | 21280.78 | 49.79% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
BR80471-A | contel-100 | SBA | RIO DE JANEIRO | RJ | https://maps.app.goo.gl/fPDjWpcieomXrtqV7 | 1668 | 4035 | DANILO | 9500 | 14344.11 | 0 | Execução | Em andamento | 93000 | 23844.11 | 69155.89 | 74.36% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
BR88454-A | contel-101 | SBA | PALMAS | TO | https://maps.app.goo.gl/Q1cVifwYda8A19Cw8 | 1894 | 26781 | DANIEL | 6000 | 4472.68 | 0 | Finalizado | Finalizado | 21751.17 | 10472.68 | 11278.49 | 51.85% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BSA030TM | contel-102 | ATC | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/aNkMjJxTvSM98HRW8 | 1902 | 26900 | DANIEL | 400 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 400 | -400 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
PPO001TM | contel-103 | ATC | PASSOS | MG | https://maps.app.goo.gl/QFL6EzGr6PcDXbFx8 | 1903 | 26905 | MAURICIO | 800 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 800 | -800 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
SBB002VV | contel-104 | ATC | SANTA BÁRBARA | MG | https://maps.app.goo.gl/YNNEgmN8eAfRSHV77 | 1888 | 3527 | MAURICIO | 300 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 300 | -300 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | ⏰ ATRASADO
GNA064TM | contel-105 | ATC | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/Cxy5WuL4hxQrf8Qj7 | 1909 | 26967 | HENRIQUE | 250 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 0 | 250 | -250 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | ✅ CONCLUÍDO
MSCMX003 | contel-106 | HLB | CAMAPUÃ | MS | https://maps.app.goo.gl/WgFEVFoLc8BrDTgZA | 399 | 26973 | PEDRO | 0 | 0 | 0 | Finalizado | Finalizado | 2859.5 | 0 | 2859.5 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
SQR002VV | contel-107 | ATC | SAQUAREMA | RJ | https://maps.app.goo.gl/ZDsuUpGQdxx87K1j6 | 1746 | 16004 | MAURICIO | 19200 | 0 | 0 | Compra de material, Fabricação / Galvanização | Em andamento | 89701.43 | 19200 | 70501.43 | 78.6% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BSA067TM | contel-108 | ATC | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/TsyuDNZuxTrGCY637 | 1808 | 26979 | MAURICIO | 7800 | 0 | 0 | Compra de material, Fabricação / Galvanização | Em andamento | 76767.45 | 7800 | 68967.45 | 89.84% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CFR001VV | contel-109 | ATC | CABO FRIO | RJ | https://maps.app.goo.gl/pb5T8W7y5oLpvynD6 | 1717 | 3807 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Abertura de obra, Elaboração de cronograma, Compra de material, Fabricação / Galvanização | Em andamento | 113474.59 | 0 | 113474.59 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CBF003B1 | contel-110 | ATC | CABO FRIO | RJ | https://maps.app.goo.gl/9ycX6BAwSopjENXA8 | 1914 | 3808 | MAURICIO | 11500 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 24196.77 | 11500 | 12696.77 | 52.47% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CBF004B1 | contel-111 | ATC | CABO FRIO | RJ | https://maps.app.goo.gl/vcfrt9gKLf1AbHY87 | 1816 | 3802 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma, Survey | Em andamento | 9444.06 | 0 | 9444.06 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
VVL004NX | contel-112 | ATC | VILA VELHA | ES | https://maps.app.goo.gl/v9UgZk4G1VHo75Pu8 | 1760 | 10941 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma | Em andamento | 24415.95 | 0 | 24415.95 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
MZF001B2 | contel-113 | ATC | MUNIZ DE FREIRE | ES | https://maps.app.goo.gl/qsQaptv1wGNZRp687 | 1776 | 16113 | DANILO | 3000 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma, Compra de material, Envio de material | Em andamento | 8908.78 | 3000 | 5908.78 | 66.33% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⏰ ATRASADO
CRC004VV | contel-114 | ATC | CARIACICA | ES | https://maps.app.goo.gl/Z9GNmgnqWeg3fJbcA | 1817 | 16598 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma | Em andamento | 19917.16 | 0 | 19917.16 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
ACZ003T1 | contel-115 | ATC | ARACRUZ | ES | https://maps.app.goo.gl/Lq5ZYM9byE52fhZGA | 1759 | 27215 | MAURICIO | 3500 | 0 | 0 | Abertura de obra, Elaboração de cronograma, Compra de material, Fabricação / Galvanização, Envio de material | Em andamento | 10355.05 | 3500 | 6855.05 | 66.2% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CBF013T2 | contel-116 | ATC | CABO FRIO | RJ | https://maps.app.goo.gl/x1ypXbqe8iuyDWMg6 | 1718 | 3806 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma | Em andamento | 57027.35 | 0 | 57027.35 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
ETA001B3 | contel-117 | ATC | ITUETA | MG | https://maps.app.goo.gl/5te1bUJri7MBDYNw6 | 1780 | 16196 | MAURICIO | 13000 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma, Execução | Em andamento | 23690.51 | 13000 | 10690.51 | 45.13% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
FUD001TM | contel-118 | ATC | FUNDÃO | ES | https://maps.app.goo.gl/iAWYqPj3GvkPwJiY8 | 1775 | 16112 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma | Em andamento | 12221.4 | 0 | 12221.4 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CVL003VV | contel-119 | ATC | CURVELO | MG | https://maps.app.goo.gl/ZDBPEhcqDvvbH4qP7 | 1767 | 3983 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Survey | Em andamento | 25490.66 | 0 | 25490.66 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
22080028-2 | contel-120 | IHS | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ | https://maps.app.goo.gl/HUHXqFR3XdHpM1jG9 | 1910 | 27037 | PEDRO | 22000 | 0 | 0 | Fabricação / Galvanização | Em andamento | 150672.13 | 22000 | 128672.13 | 85.4% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
NEO JMA | contel-121 | NEOENERGIA | RIBEIRÃO | PE | https://maps.app.goo.gl/c3nmacL3eJ36qKWX9 | 1904 | 26950 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO SUP | contel-122 | NEOENERGIA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | https://maps.app.goo.gl/nr2kk8P5wJ43iKH87 | 1904 | 26949 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO GUT | contel-123 | NEOENERGIA | GUARATINGA | BA | https://maps.app.goo.gl/NcL4H7T97LpCRgtRA | 1906 | 26948 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO REP ZBL | contel-124 | NEOENERGIA | CORAÇÃO DE MARIA | BA | https://maps.app.goo.gl/ivPbjkanNtXwF6ad9 | 1906 | 26947 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO SED | contel-125 | NEOENERGIA | SANTO ESTEVÃO | BA | https://maps.app.goo.gl/4k3BNvVq8GPdWTfv5 | 1906 | 26946 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO BRN | contel-126 | NEOENERGIA | BARREIRAS | BA | https://maps.app.goo.gl/BzzXa9GTLdp32Ugh8 | 1906 | 26945 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO IRC | contel-127 | NEOENERGIA | MIGUEL CAMON | BA | https://maps.app.goo.gl/bx26vkdGg7bU8EFD9 | 1906 | 26944 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO ANC | contel-128 | NEOENERGIA | ANGICAL | BA | https://maps.app.goo.gl/Zm91HsdyFT5f5V3s5 | 1906 | 26943 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
NEO BRB | contel-129 | NEOENERGIA | ITAPARICA | BA | https://maps.app.goo.gl/guy4hGiFmBETnWUQ9 | 1906 | 26942 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Homologação | Em andamento | 5120 | 0 | 5120 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ⚠️ PARALISADO
MAPLN001 | contel-130 | HLB | PAULINHO NEVES | MA | https://maps.app.goo.gl/o4fxhd8ivBszjV7P9 | 1917 | 27102 | PEDRO | 6200 | 0 | 0 | Mapeamento, Projeto | Em andamento | 188000 | 6200 | 181800 | 96.7% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
SPNDT007 | contel-131 | HLB | INDAIATUBA | SP | https://maps.app.goo.gl/ijbNQA37KiTB22228 | 1916 | 27103 | PEDRO | 0 | 0 | 0 | Mapeamento, Projeto | Em andamento | 85480.95 | 0 | 85480.95 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR66801-A | contel-132 | SBA | MACAÉ | RJ | https://maps.app.goo.gl/vjZG9MgpsTMJVSvq8 | 1923 | 27110 | DANILO | 10000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 19259.8 | 10000 | 9259.8 | 48.08% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR49629-A | contel-133 | SBA | BERTIOGA | SP | https://maps.app.goo.gl/e8XhgqR2tJcNbtGL8 | 1915 | 27101 | DANILO | 200 | 0 | 0 | Fabricação / Galvanização | Em andamento | 7594.68 | 200 | 7394.68 | 97.37% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR51120-A | contel-134 | SBA | ITANHAÉM | SP | https://maps.app.goo.gl/rscrAFiPXU4f3kmD9 | 1926 | 27172 | PEDRO | 1200 | 0 | 0 | Mapeamento | Em andamento | 65346.3 | 1200 | 64146.3 | 98.16% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
MSNVN002 | contel-135 | HLB | NOVA ANDRADINA | MS | https://maps.app.goo.gl/y91XuH55yPYwvmAw9 | 1927 | 27798 | PEDRO | 6260 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 22150 | 6260 | 15890 | 71.74% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
SP4-CDA-001 | contel-136 | HLB | CATANDUVA | SP | https://maps.app.goo.gl/4TvE41PdJAX1vPoFA | 1928 | 27791 | DANIEL | 1160 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 4450 | 1160 | 3290 | 73.93% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
DVE001VV | contel-137 | ATC | DIVINESIA | MG | https://maps.app.goo.gl/VokggY1T4pBEDC1fA | 1766 | 4017 | MAURICIO | 1500 | 2014.02 | 0 | Execução | Em andamento | 9477.24 | 3514.02 | 5963.22 | 62.92% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-MG-BHE-01565 | contel-138 | QMC | BELO HORIZONTE | MG | https://maps.app.goo.gl/r8AHFEoD8WkpjFcf9 | 1937 | 27851 | DANIEL | 10000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 17787 | 10000 | 7787 | 43.78% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-PR-LDB-00383 | contel-139 | QMC | LONDRINA | PR | https://maps.app.goo.gl/HFovyHWufKmwEPhS7 | 1934 | 27846 | DANIEL | 12900 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 23885 | 12900 | 10985 | 45.99% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-RJ-NIG-01608 | contel-140 | QMC | NOVA IGUAÇU | RJ | https://maps.app.goo.gl/q5P5ZKvDoPXqxSJW9 | 1935 | 27848 | DANIEL | 9000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 16761 | 9000 | 7761 | 46.3% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-SC-SQX-01654 | contel-141 | QMC | SÃO MIGUEL DO OESTE | SC | https://maps.app.goo.gl/fBQrT9S3bA8zB2eRA | 1936 | 27850 | DANIEL | 11200 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 20986 | 11200 | 9786 | 46.63% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-SP-SPO-01848 | contel-142 | QMC | SÃO PAULO | SP | https://maps.app.goo.gl/npWnZoZopih99hbX7 | 1938 | 27853 | DANIEL | 11000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 26928 | 11000 | 15928 | 59.15% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-SP-TBS-00289 | contel-143 | QMC | TABOÂO DA SERRA | SP | https://maps.app.goo.gl/RsuthpiWgLBTUogM6 | 1939 | 27855 | DANIEL | 10000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 24918 | 10000 | 14918 | 59.87% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR-MG-COG-01032 | contel-144 | QMC | CONTAGEM | MG | https://maps.app.goo.gl/XDA6UGmYcU343Qkj6 | 1933 | 27842 | DANIEL | 12300 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 32736.1 | 12300 | 20436.1 | 62.43% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
RJO221B1 | contel-145 | ATC | RIO DE JANEIRO | RJ | https://maps.app.goo.gl/ibnvYNKzMmz9czhu9 | 1940 | 27852 | MAURICIO | 1200 | 0 | 0 | Survey | Em andamento | 0 | 1200 | -1200 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
CUB010VV | contel-146 | ATC | CUIABÁ | MT | https://maps.app.goo.gl/x5UuxwokiE5T9WiF8 | 1932 | 27847 | MAURICIO | 300 | 0 | 0 | Survey | Em andamento | 0 | 300 | -300 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
61060148 | contel-147 | IHS | BRASILIA | DF | https://maps.app.goo.gl/3gc9w3hEnFXqD5bL8 | 1931 | 27854 | PEDRO | 400 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 8784.5 | 400 | 8384.5 | 95.45% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
PRMGL001 | contel-148 | HLB | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | PR | https://maps.app.goo.gl/MWc2BT2qkhFx9HeCA | 1930 | 27841 | DANIEL | 11000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 35045.14 | 11000 | 24045.14 | 68.61% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
MMS002T1 | contel-149 | ATC | MIMOSO | ES | https://maps.app.goo.gl/uvof1bnwmBQ7UHtf8 | 1844 | 3528 | MAURICIO | 6700 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 11891.4 | 6700 | 5191.4 | 43.66% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
22080028 | contel-150 | IHS | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ | https://maps.app.goo.gl/JvgFFfP11CD6h1yB9 | 1697 | 12761 | DANILO | 36167.5 | 9075.37 | 2678.99 | Finalizado | Finalizado | 120326.8 | 47921.86 | 72404.94 | 60.17% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO
BAPXD4536 | contel-151 | HLB | PEDRO ALEXANDRE | BA | https://maps.app.goo.gl/bDw3NrGp12dDrPb6A | 1943 | 27878 | DANIEL | 22000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 51051.7 | 22000 | 29051.7 | 56.91% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
VGA001VV | contel-152 | ATC | VARGINHA | MG | https://maps.app.goo.gl/caMykh6qZbbThaW36 | 1944 | 27885 | MAURICIO | 1000 | 0 | 0 | Execução | Em andamento | 4123.7 | 1000 | 3123.7 | 75.75% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
JZF002VV | contel-153 | ATC | JUIZ DE FORA | MG | https://maps.app.goo.gl/49h1noC3GdiDwEjD9 | 1901 | 27030 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Compra de material, Fabricação / Galvanização | Em andamento | 39388.42 | 0 | 39388.42 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
TURVO | contel-154 | IBEMA | TURVO | PR | https://maps.app.goo.gl/zJSMMSdxJm6Y9WT59 | 598 | 3606 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | Envio de material | Em andamento | 78601 | 0 | 78601 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
UMB001TM | contel-155 | ATC | UMBAÚBA | SE | https://maps.app.goo.gl/yymiNGcxpWdiJ4w7A | 1947 | 28221 | MAURICIO | 1900 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 1900 | -1900 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
ABZ002AT | contel-156 | ATC | CABO FRIO | RJ | https://maps.app.goo.gl/ARuSqgsmuvRSpQP77 | 1784 | 16116 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 0 | 0 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
CGY005TM | contel-157 | ATC | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | https://maps.app.goo.gl/NZPVe6SWsyuxYXiz7 | 1843 | 16706 | MAURICIO | 0 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 0 | 0 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
BR49615-A | contel-158 | SBA | CONCÓRDIA | MG | https://maps.app.goo.gl/kNs5VTEqaHwSDbeH8 | 1929 | 27838 | PEDRO | 23000 | 0 | 0 | Fabricação / Galvanização | Em andamento | 100074.53 | 23000 | 77074.53 | 77.02% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BAPRT002 | contel-159 | HLB | PORTO SEGURO | BA | https://maps.app.goo.gl/1U7Lpr6Gi6Q9F1E26 | 1948 | 28228 | DANILO | 0 | 0 | 0 | Abertura de obra, Elaboração de cronograma | Em andamento | 65803.88 | 0 | 65803.88 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
GOGNAN2 | contel-160 | GLOBAL | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/MVRSMTgrZE34oNzz5 | 1952 | 28248 | DANILO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma, Projeto | Em andamento | 264275.99 | 0 | 264275.99 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
GOGNAN1 | contel-161 | GLOBAL | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/GNd1vwATVpk2kbzy7 | 1951 | 28247 | DANILO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma, Projeto | Em andamento | 177911.79 | 0 | 177911.79 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
GOGNAM9 | contel-162 | GLOBAL | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/p4FhgC9fLtKroJ6z6 | 1950 | 28246 | DANILO | 0 | 0 | 0 | Elaboração de cronograma, Projeto | Em andamento | 269910.93 | 0 | 269910.93 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
GOGNAK8 | contel-163 | GLOBAL | GOIÂNIA | GO | https://maps.app.goo.gl/zeyzFykff6fUKiTL7 | 1949 | 28245 | DANILO | 0 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 276683.99 | 0 | 276683.99 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
BR54537-B | contel-164 | SBA | RIO DAS OSTRAS | RJ | https://maps.app.goo.gl/hocWfzeXp8mxgmYM6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Abertura de obra | Em andamento | 61768.49 | 0 | 61768.49 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
CEEUS001NX | contel-165 | NEXUS | EUSÉBIO | CE | https://maps.app.goo.gl/kDZ5KJ8SsmcfcKNp9 | 1953 | 28708 | DANILO | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | 136858.72 | 0 | 136858.72 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🚫CANCELADO
MAVNX001 | contel-166 | HLB | VIANA | MA | https://maps.app.goo.gl/b436xVT5jq5BGn767 | 1802 | 28710 | PEDRO | 0 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 2500 | 0 | 2500 | 100% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
MABMX002 | contel-167 | HLB | BOM JESUS DA SELVA | MA | https://maps.app.goo.gl/bDcNTBEr5Xe5AdQy5 | 1850 | 28709 | PEDRO | 750 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 1705 | 750 | 955 | 56.01% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
MABCY001 | contel-168 | HLB | BACURITIBA | MA | https://maps.app.goo.gl/LSnUkKvUxFXntyix6 | 1803 | 28715 | PEDRO | 1100 | 0 | 0 | Projeto | Em andamento | 4785 | 1100 | 3685 | 77.01% | ✅ OK - Fechar Parceiro | 🕓 EM ANDAMENTO
RPE002T1 | contel-169 | ATC | RIO PRETO DA EVA | AM | https://maps.app.goo.gl/vfbSXRPsCS1RL9oN7 |  | 15942 | PEDRO | 1500 | 0 | 0 | Survey | Em andamento |  | 1500 | -1500 | 0% | ⚠️ Ajustar Custos (<20%) | 🕓 EM ANDAMENTO
AFL001T1 | contel-170 | ATC | ALTA FLORESTA | MT | https://maps.app.goo.gl/4ghwZBYcaER8YkoG9 | 1893 | 3972 | MAURICIO | 6000 | 712.08 |  | Finalizado | Finalizado | 17116.91 | 6712.08 | 10404.83 | 60.79% | ✅ OK - Fechar Parceiro | ✅ CONCLUÍDO

## EQUIPE
ID SITE | EQUIPE 1 | VALOR | EQUIPE 2 | VALOR2 | EQUIPE 3 | VALOR3 | VALOR4
BR88410-A | IVERALDO | 10500 | DANIEL NEVES | 506
BR87873-R | CHARLES | 800
BR72396-A | GENIAL TELECOM | 1300
47080009 | LUCAS | 10000
38050011 | CLT | 0
38050012 | CLT | 0
33050064 | GENIAL TELECOM | 26000
38050013 | WALACE | 27500
38050008 | ALONSO | 27000
88050062 | EVERALDO | 24500
88050069 | CLT | 0
83010085 |  | 0
89050013 |  | 0
BR55017-A | GLEYSSON | 7800
BR56393-A | GENIAL TELECOM | 5900
BR72051-A | GLEYSSON | 2600
BR72113-A | GENIAL TELECOM | 7100
BR80008-A | FLAVIO DELFINO | 4000
SPVTR004 | MARCUS SP | 67992.1
BR88343-R | CLT | 0
SCP-ALY-001 | CONSTRUTORA JLC | 68500
BR56770-A | AFFONSO | 4700
BR67246-A | JORGE RICARDO | 7000
BR67084-R | DANIEL ADS | 6000
BR66924-R | DANIEL ADS | 10000
BR67024-R | DANIEL ADS | 5500
BR66989-R | DANIEL ADS | 6000
BR62939-A | AFFONSO | 5500
BR67038-R |  | R$ -
RSA CONGONHAS | CLT | R$ -
PABLM017 | ZACARIAS | 5500
SPO094NP | GENIAL TELECOM | 22200
MTBRX001 | EDILEY | 14500
BR67360-A | JORGE RICARDO | 9500
TABOCA | CLT | R$ -
BR67041-A | ALONSO | 9800
PABXX004 | MAURO | 2800
ROGVR003 | IVERALDO | 3000
BSA039T1 | LUCIO | 17500
BR88222-A | MATOS | 7000
TNSIMMU0001 | ADMIL | 16000
BR75987-A | FRANCISCO | 9100
BR67096-R | ALONSO | 4300
BR66977-R | ALONSO | 1500
DFBSBBV010-K2 | ALONSO | 10000
BR73340-R | GENIAL TELECOM | 1400
BR72119-A | GILBERTO | 11750
BR63311-A | LUCAS | 4300
BR87661-R | CHARLES | 2900
BR56365-A | GENIAL TELECOM | 1800
BR88708-A | MAURO | 2300 | MATOS | 12000
BSA045B1 | EDSON | 2000
BR63121-A | MATOS | 13500
38010003 | GENIAL TELECOM | 51000
TORRE RECORD | GENIAL TELECOM | 1900
MABCY001 | GUIILHERME | 3000 | NEWTON | 2200 | TATILA | 60
PARMX006 | MAURO | 3800 | NEWTON | 2200 | TATILA | 60
MAVNX001 | GUILHERME | 3500 | NEWTON | 2200 | TATILA | 60
TNSMOSA002 | GENIAL TELECOM | 24500
65010027 | EDILEY | 3000
BR88606-A | MATOS | 12000
BR87717-A | CHARLES | 2000
BR54982-A | GENIAL TELECOM | 2200
BR80534-A | MAURO | 2800
BR87627-A | OTAVIO | 1800
SM7 TANKS BR | CLT | R$ -
RSP-SLE-007 | AFFONSO | 20000
SP4-BRU-001 | GENIAL TELECOM | 20000
SPP-NOA-011 | GENIAL TELECOM | 22000
MAJNP001 | MAGNO ARAUJO | 21000
MABMX002 | GUILHERME | 3200 | NEWTON | 2400 | TATILA | 60
BR72493-A | SAULO | 5000
MACDX002 | ALDECI | 13000
GONVG001 | FARLEY | 1700 | THIAGO | 5600
BR88239-A | GUILHERME | 2000 | BRUNO | 1800
63060028 | KLEBER | 6500
82080010 | EVERALDO | 19600
CONDOMINIO GENOVA | SILVIO | 400 | ALOISIO | 2200
DFBRS174 | EDILSON | 15000
MSPRT002 | IVERALDO | 3000 | NEWTON | 2400 | TATILA | 60
PAVGX002 | MAURO | 2900 | NEWTON | 2400 | TATILA | 60
MTCST002 | IVERALDO | 4000 | NEWTON | 2400 | TATILA | 60
BR77226-A | CHARLES | 11000
BR65897-A | JOÃO / JOANDERLAN | 2000 | JOANDERLAN | 2000
BR73373-R | THIAGO FREITES | 2000
BR50560-A | IVERALDO | 7000
SSS6 | CLT | R$ -
SS25 | CLT | R$ -
SS26 | CLT | R$ -
ST26 | CLT | R$ -
GTB40 | CLT | R$ -
GTB64 | CLT | R$ -
CPE003TM | LEANDRO TELES | 3000
CBA013TM | EDILEY | 3500
MZE001TM | GENIAL TELECOM | 12200
SMT002VV | MARCOS SANTOS | 2100
RJO242B1 | GERSON | 22878.3
CND001B1 | SAULO | 11500
RJO058NP | ROMULO | 14600
BR80471-A | ROMULO | 9500
BR88454-A | KLEBER | 5600 | LEONIDAS | 400
BSA030TM | EDSON | 400
PPO001TM | GLEYSSON | 800
SBB002VV | GLEYSSON | 300
GNA064TM | JOSE DIVINO | 250
MSCMX003 | CLT | R$ -
SQR002VV | ANTONIO FORTE | 19200
BSA067TM | EDSON | 7800
CFR001VV
CBF003B1 | GERSON | 11500
CBF004B1
VVL004NX
MZF001B2 | MARCOS SANTOS | 3000
CRC004VV
ACZ003T1 | MARCOS SANTOS | 3500
CBF013T2
ETA001B3 | MARCOS SANTOS | 13000
FUD001TM
CVL003VV
22080028-2 | ROMULO | 22000
NEO JMA | CLT | R$ -
NEO SUP | CLT | R$ -
NEO GUT | CLT | R$ -
NEO REP ZBL | CLT | R$ -
NEO SED | CLT | R$ -
NEO BRN | CLT | R$ -
NEO IRC | CLT | R$ -
NEO ANC | CLT | R$ -
NEO BRB | CLT | R$ -
MAPLN001 | GUILHERME | 2500 | KLEBER | 3700
SPNDT007
BR66801-A | ANTONIO FORTE | 10000
BR49629-A | BRUNO | 200
BR51120-A | MARCUS ROCHA | 1200
MSNVN002 | IVERALDO | 3800 | NEWTON | 2400 | TATILA | 60
SP4-CDA-001 | GENIAL TELECOM | 1160
DVE001VV | GLEYSSON | 1500
BR-MG-BHE-01565 | LIEBERTE | 10000
BR-PR-LDB-00383 | AFFONSO | 12900
BR-RJ-NIG-01608 | ANTONIO FORTE | 9000
BR-SC-SQX-01654 | AFFONSO | 11200
BR-SP-SPO-01848 | LIEBERTE | 11000
BR-SP-TBS-00289 | LIEBERTE | 10000
BR-MG-COG-01032 | GENIAL TELECOM | 12300
RJO221B1 | ROMULO | 1200
CUB010VV | EDILEY | 300
61060148 | ALEXANDRE | 400
PRMGL001 | AFFONSO | 11000
MMS002T1 | MARCOS SANTOS | 6700
22080028 | DANIEL GENIAL / ROMULO | 34167.5 | ROMULO | 2000
BAPXD4536 | JORGE RICARDO | 22000
VGA001VV | GLEYSSON | 1000
JZF002VV
TURVO | CLT | R$ -
UMB001TM | DIOGENES | 1900
ABZ002AT
CGY005TM
BR49615-A | LIEBERTE | 23000
BAPRT002
GOGNAN2
GOGNAN1
GOGNAM9
GOGNAK8
BR54537-B
CEEUS001NX
MAVNX001 | CLT
MABMX002 | ALEXANDRE | 750
MABCY001 | NEWTON | 1100
RPE002T1 | RAPHAEL | 1500
AFL001T1 | IVERALDO | 6000

## CRONOGRAMA
ID SITE | IDEX CONTEL | CIDADE | CLIENTE | SIENGE | DURAÇÃO (dias) | INÍCIO | FIM | STATUS | DIAS RESTANTES | CHECKBOX
BR88410-A | contel-01 | CUJIBIM | SBA | 1457 | 31 | 4594600% | 4597600% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR87873-R | contel-02 | GOIÂNIA | SBA | 1527 | 31 | 4595900% | 4598900% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR72396-A | contel-03 | PONTE NOVA | SBA | 1582 | 27 | 4595000% | 4597600% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
47080009 | contel-04 | TIMBÓ | IHS | 1665 | 53 | 4594000% | 4599200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
38050011 | contel-05 | TRÊS MARIAS | IHS | 1678 | 123 | 4594000% | 4606200% | ⏰ ATRASADO | -37
38050012 | contel-06 | TRÊS MARIAS | IHS | 1679 | 154 | 4594000% | 4609300% | ⏰ ATRASADO | -6
33050064 | contel-07 | POCRANE | IHS | 1680 | 99 | 4594000% | 4603800% | ⏰ ATRASADO | -61
38050013 | contel-08 | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | IHS | 1681 | 162 | 4594000% | 4610100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 2
38050008 | contel-09 | FORMOSO | IHS | 1682 | 159 | 4594000% | 4609800% | ⏰ ATRASADO | -1
88050062 | contel-10 | QUIXADÁ | IHS | 1683 | 85 | 4594000% | 4602400% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
88050069 | contel-11 | MALHADA | IHS | 1684 | 85 | 4594000% | 4602400% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
83010085 | contel-12 | BERNARDINO BATISTA | IHS | 1685 | 159 | 4594000% | 4609800% | ⏰ ATRASADO | -1
89050013 | contel-13 | LAGOA DO SITIO | IHS | 1686 | 174 | 4594000% | 4611300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 14
BR55017-A | contel-14 | MARQUES DE SOUSA | SBA | 1688 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR56393-A | contel-15 | TUPACIGUARA | SBA | 1689 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR72051-A | contel-16 | ÁGUA BOA | SBA | 1690 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR72113-A | contel-17 | UBERLÂNDIA | SBA | 1691 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR80008-A | contel-18 | ONDA VERDE | SBA | 1692 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SPVTR004 | contel-19 | VOTORANTIM | HLB | 1693 | 84 | 4587000% | 4595300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR88343-R | contel-20 | GOIÂNIA | SBA | 1699 | 31 | 4596500% | 4599500% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SCP-ALY-001 | contel-21 | AGROLÂNDIA | HLB | 1703 | 66 | 4592200% | 4598700% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR56770-A | contel-22 | MARIPÁ | SBA | 1704 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR67246-A | contel-23 | SANTO ANTONIO DE JESUS | SBA | 1705 | 45 | 4591600% | 4596000% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR67084-R | contel-24 | BRASILIA | SBA | 1707 | 70 | 4592200% | 4599100% | ⚠️ PARALISADO | -108 | PARALISADO
BR66924-R | contel-25 | BRASILIA | SBA | 1708 | 69 | 4592300% | 4599100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR67024-R | contel-26 | BRASILIA | SBA | 1710 | 70 | 4592200% | 4599100% | ⚠️ PARALISADO | -108 | PARALISADO
BR66989-R | contel-27 | BRASILIA | SBA | 1712 | 37 | 4590900% | 4594500% | ⏰ ATRASADO | -154
BR62939-A | contel-28 | MANDAGUARI | SBA | 1721 | 35 | 4590900% | 4594300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR67038-R | contel-29 | BRASILIA | SBA | 1722 | 44 | 4592900% | 4597200% | ⚠️ PARALISADO | -127 | PARALISADO
RSA CONGONHAS | contel-30 | SÃO PAULO | RSA | 1723 | 168 | 4593700% | 4610400% | 🕓 EM ANDAMENTO | 5
PABLM017 | contel-31 | BELÉM | WINITY | 1724 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SPO094NP | contel-32 | OSASCO | ATC | 1726 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
MTBRX001 | contel-33 | BARRA DO BUGRES | HLB | 1730 | 50 | 4594400% | 4599300% | ⚠️ PARALISADO | -106 | PARALISADO
BR67360-A | contel-34 | JACOBINA | SBA | 1736 | 38 | 4594500% | 4598200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
TABOCA | contel-35 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | TABOCA | 1738 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
BR67041-A | contel-36 | BRASILIA | SBA | 1740 | 32 | 4595000% | 4598100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
PABXX004 | contel-37 | BAIAO | HLB | 1741 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
ROGVR003 | contel-38 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | HLB | 1742 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BSA039T1 | contel-39 | BRASILIA | ATC | 1743 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR88222-A | contel-40 | MANAUS | SBA | 1744 | 41 | 4595200% | 4599200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
TNSIMMU0001 | contel-41 | MOMBUCA | TBSA | 1745 | 10 | 4596500% | 4597400% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR75987-A | contel-42 | LOUVEIRA | SBA | 1749 | 45 | 4596500% | 4600900% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR67096-R | contel-43 | BRASILIA | SBA | 1750 | 32 | 4602700% | 4605800% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR66977-R | contel-44 | BRASILIA | SBA | 1751 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
DFBSBBV010-K2 | contel-45 | BRASILIA | HLB | 1752 | 31 | 4595900% | 4598900% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR73340-R | contel-46 | JUIZ DE FORA | SBA | 1754 | 36 | 4597300% | 4600800% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR72119-A | contel-47 | ITUIUTUBA | SBA | 1755 | 32 | 4597100% | 4600200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR63311-A | contel-48 | VIAMÃO | SBA | 1756 | 35 | 4597200% | 4600600% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR87661-R | contel-49 | GOIÂNIA | SBA | 1785 | 31 | 4595800% | 4598800% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR56365-A | contel-50 | URBERLÂNDIA | SBA | 1788 | 24 | 4597800% | 4600100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR88708-A | contel-51 | BELÉM | SBA | 1791 | 61 | 4598000% | 4604000% | ⏰ ATRASADO | -59
BSA045B1 | contel-52 | BRASILIA | ATC | 1793 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR63121-A | contel-53 | CAAPIRANGA | SBA | 1794 | 61 | 4598700% | 4604700% | ⏰ ATRASADO | -52
38010003 | contel-54 | MONTES CLAROS | IHS | 1796 | 88 | 4598900% | 4607600% | ⏰ ATRASADO | -23
TORRE RECORD | contel-55 | CAMPO GRANDE | RECORD | 1799 | 5 | 4599200% | 4599600% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
MABCY001 | contel-56 | BACURITUBA | HLB | 1803 | 61 | 4599300% | 4605300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
PARMX006 | contel-57 | SANTAREM | HLB | 1804 | 61 | 4599300% | 4605300% | ⏰ ATRASADO | -46
MAVNX001 | contel-58 | VIANA | HLB | 1802 | 61 | 4599300% | 4605300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
TNSMOSA002 | contel-59 | OSASCO | TBSA | 1801 | 32 | 4599400% | 4602500% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
65010027 | contel-60 | CUIABÁ | IHS | 1714 | 32 | 4599400% | 4602500% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR88606-A | contel-61 | MANAUS | SBA | 1805 | 61 | 4599500% | 4605500% | ⏰ ATRASADO | -44
BR87717-A | contel-62 | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | SBA | 1806 | 16 | 4599600% | 4601100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR54982-A | contel-63 | SERRANO | SBA | 1812 | 31 | 4600200% | 4603200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR80534-A | contel-64 | SALINOPOLIS | SBA | 1813 | 64 | 4600300% | 4606600% | 🚫CANCELADO | -33 | CANCELADO
BR87627-A | contel-65 | APARECIDA DE GOIÂNIA | SBA | 1823 | 61 | 4600800% | 4606800% | ⏰ ATRASADO | -31
SM7 TANKS BR | contel-66 | BRASILIA | SM7 | 1814 | 80 | 4600200% | 4608100% | ⏰ ATRASADO | -18
RSP-SLE-007 | contel-67 | SÃO LEOPOLDO | HLB | 1824 | 5 | 4603400% | 4603800% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SP4-BRU-001 | contel-68 | BAURU | HLB | 1818 | 12 | 4602000% | 4603100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SPP-NOA-011 | contel-69 | NOVA ODESSA | HLB | 1826 | 12 | 4602000% | 4603100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
MAJNP001 | contel-70 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | HLB | 1825 | 11 | 4602200% | 4603200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
MABMX002 | contel-71 | BOM JESUS DA SELVA | HLB | 1850 | 41 | 4601300% | 4605300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR72493-A | contel-72 | ARAÇATUBA | SBA | 1860 | 32 | 4602700% | 4605800% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
MACDX002 | contel-73 | CODÓ | HLB | 1863 | 26 | 4602800% | 4605300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
GONVG001 | contel-74 | NOVO GAMA | HLB | 1862 | 32 | 4602800% | 4605900% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR88239-A | contel-75 | SÃO LUIS | SBA | 1861 | 78 | 4602800% | 4610500% | 🕓 EM ANDAMENTO | 6
63060028 | contel-76 | LAGOA DA CONFUSÃO | HLB | 1852 | 32 | 4603100% | 4606200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
82080010 | contel-77 | ANADIA | IHS | 1702 | 160 | 4590400% | 4606300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
CONDOMINIO GENOVA | contel-78 | SÃO PAULO | GENOVA | 1870 | 8 | 4603500% | 4604200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
DFBRS174 | contel-79 | BRASILIA | HLB | 1873 | 31 | 4603800% | 4606800% | ⚠️ PARALISADO | -31 | PARALISADO
MSPRT002 | contel-80 | PORTO MURTINHO | HLB | 1877 | 50 | 4605200% | 4610100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 2
PAVGX002 | contel-81 | VIGIA | HLB | 1876 | 48 | 4605200% | 4609900% | 🕓 EM ANDAMENTO | 0
MTCST002 | contel-82 | CASTANHEIRA | HLB | 1875 | 53 | 4605200% | 4610400% | 🕓 EM ANDAMENTO | 5
BR77226-A | contel-83 | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | SBA | 1880 | 41 | 4604300% | 4608300% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR65897-A | contel-84 | VISTA ALEGRE | SBA | 1891 | 6 | 4605100% | 4605600% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BR73373-R | contel-85 | CAMPINAS | SBA | 1889 | 7 | 4605200% | 4605800% | ⏰ ATRASADO | -41
BR50560-A | contel-86 | FATIMA DO SUL | SBA | 1890 | 52 | 4603100% | 4608200% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SSS6 | contel-87 | SAO SEBASTIÃO | TRANSPETRO | 1883 | 180 | 4610400% | 4628300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 184
SS25 | contel-88 | SAO SEBASTIÃO | TRANSPETRO | 1884 | 180 | 4610400% | 4628300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 184
SS26 | contel-89 | SAO SEBASTIÃO | TRANSPETRO | 1885 | 180 | 4610400% | 4628300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 184
ST26 | contel-90 | SANTOS | TRANSPETRO | 1886 | 180 | 4610400% | 4628300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 184
GTB40 | contel-91 | GUARATUBA | TRANSPETRO | 1899 | 180 | 4610400% | 4628300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 184
GTB64 | contel-92 | GUARATUBA | TRANSPETRO | 1900 | 180 | 4610400% | 4628300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 184
CPE003TM | contel-93 | CAMPO GRANDE | ATC | 1727 | 71 | 4602400% | 4609400% | ⏰ ATRASADO | -5
CBA013TM | contel-94 | CUIABÁ | ATC | 1758 | 32 | 4602000% | 4605100% | 🚫CANCELADO | -48 | CANCELADO
MZE001TM | contel-95 | MARATAÍZES | ATC | 1847 | 27 | 4604500% | 4607100% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SMT002VV | contel-96 | SÃO MATEUS | ATC | 1763 | 33 | 4605200% | 4608400% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
RJO242B1 | contel-97 | RIO DE JANEIRO | ATC | 1849 | 55 | 4600900% | 4606300% | ⏰ ATRASADO | -36
CND001B1 | contel-98 | CARANDAÍ | ATC | 1768 | 298 | 4583200% | 4612900% | 🕓 EM ANDAMENTO | 30
RJO058NP | contel-99 | RIO DE JANEIRO | ATC | 1716 | 29 | 4605700% | 4608500% | ⏰ ATRASADO | -14
BR80471-A | contel-100 | RIO DE JANEIRO | SBA | 1668 | 20 | 4606200% | 4608100% | ⏰ ATRASADO | -18
BR88454-A | contel-101 | PALMAS | SBA | 1894 | 34 | 4605700% | 4609000% | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BSA030TM | contel-102 | BRASILIA | ATC | 1902 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
PPO001TM | contel-103 | PASSOS | ATC | 1903 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
SBB002VV | contel-104 | SANTA BÁRBARA | ATC | 1888 | 21 | 4606500% | 4608500% | ⏰ ATRASADO | -14
GNA064TM | contel-105 | GOIÂNIA | ATC | 1909 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
MSCMX003 | contel-106 | CAMAPUÃ | HLB | 399 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
SQR002VV | contel-107 | SAQUAREMA | ATC | 1746 | 60 | 4606600% | 4612500% | 🕓 EM ANDAMENTO | 26
BSA067TM | contel-108 | BRASILIA | ATC | 1808 | 48 | 4606600% | 4611300% | 🕓 EM ANDAMENTO | 14
CFR001VV | contel-109 | CABO FRIO | ATC | 1717 | 47 | 4609000% | 4613600% | 🕓 EM ANDAMENTO | 37
CBF003B1 | contel-110 | CABO FRIO | ATC | 1914 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
CBF004B1 | contel-111 | CABO FRIO | ATC | 1816 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
VVL004NX | contel-112 | VILA VELHA | ATC | 1760 | 32 | 4609000% | 4612100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 22
MZF001B2 | contel-113 | MUNIZ DE FREIRE | ATC | 1776 | 19 | 4608000% | 4609800% | ⏰ ATRASADO | -1
CRC004VV | contel-114 | CARIACICA | ATC | 1817 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
ACZ003T1 | contel-115 | ARACRUZ | ATC | 1759 | 42 | 4607900% | 4612000% | 🕓 EM ANDAMENTO | 21
CBF013T2 | contel-116 | CABO FRIO | ATC | 1718 | 32 | 4609000% | 4612100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 22
ETA001B3 | contel-117 | ITUETA | ATC | 1780 | 29 | 4608000% | 4610800% | 🕓 EM ANDAMENTO | 9
FUD001TM | contel-118 | FUNDÃO | ATC | 1775 | 32 | 4609000% | 4612100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 22
CVL003VV | contel-119 | CURVELO | ATC | 1767 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
22080028-2 | contel-120 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | IHS | 1910 | 43 | 4607200% | 4611400% | 🕓 EM ANDAMENTO | 15
NEO JMA | contel-121 | RIBEIRÃO | NEOENERGIA | 1904 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO SUP | contel-122 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | NEOENERGIA | 1904 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO GUT | contel-123 | GUARATINGA | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO REP ZBL | contel-124 | CORAÇÃO DE MARIA | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO SED | contel-125 | SANTO ESTEVÃO | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO BRN | contel-126 | BARREIRAS | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO IRC | contel-127 | MIGUEL CAMON | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO ANC | contel-128 | ANGICAL | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
NEO BRB | contel-129 | ITAPARICA | NEOENERGIA | 1906 | 11 | 4611700% | 4612700% | ⚠️ PARALISADO | 28 | PARALISADO
MAPLN001 | contel-130 | PAULINHO NEVES | HLB | 1917 | 56 | 4607700% | 4613200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 33
SPNDT007 | contel-131 | INDAIATUBA | HLB | 1916 | 46 | 4607700% | 4612200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 23
BR66801-A | contel-132 | MACAÉ | SBA | 1923 | 41 | 4607700% | 4611700% | 🕓 EM ANDAMENTO | 18
BR49629-A | contel-133 | BERTIOGA | SBA | 1915 | 25 | 4607700% | 4610100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 2
BR51120-A | contel-134 | ITANHAÉM | SBA | 1926 | 56 | 4607700% | 4613200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 33
MSNVN002 | contel-135 | NOVA ANDRADINA | HLB | 1927 | 29 | 4608000% | 4610800% | 🕓 EM ANDAMENTO | 9
SP4-CDA-001 | contel-136 | CATANDUVA | HLB | 1928 | 21 | 4607900% | 4609900% | 🕓 EM ANDAMENTO | 0
DVE001VV | contel-137 | DIVINESIA | ATC | 1766 | 34 | 4607900% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-MG-BHE-01565 | contel-138 | BELO HORIZONTE | QMC | 1937 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-PR-LDB-00383 | contel-139 | LONDRINA | QMC | 1934 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-RJ-NIG-01608 | contel-140 | NOVA IGUAÇU | QMC | 1935 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-SC-SQX-01654 | contel-141 | SÃO MIGUEL DO OESTE | QMC | 1936 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-SP-SPO-01848 | contel-142 | SÃO PAULO | QMC | 1938 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-SP-TBS-00289 | contel-143 | TABOÂO DA SERRA | QMC | 1939 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
BR-MG-COG-01032 | contel-144 | CONTAGEM | QMC | 1933 | 29 | 4608400% | 4611200% | 🕓 EM ANDAMENTO | 13
RJO221B1 | contel-145 | RIO DE JANEIRO | ATC | 1940 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
CUB010VV | contel-146 | CUIABÁ | ATC | 1932 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
61060148 | contel-147 | BRASILIA | IHS | 1931 | 17 | 4608400% | 4610000% | 🕓 EM ANDAMENTO | 1
PRMGL001 | contel-148 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | HLB | 1930 | 23 | 4608300% | 4610500% | 🕓 EM ANDAMENTO | 6
MMS002T1 | contel-149 | MIMOSO | ATC | 1844 | 49 | 4606300% | 4611100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 12
22080028 | contel-150 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | IHS | 1697 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
BAPXD4536 | contel-151 | PEDRO ALEXANDRE | HLB | 1943 | 12 | 4609000% | 4610100% | 🕓 EM ANDAMENTO | 2
VGA001VV | contel-152 | VARGINHA | ATC | 1944 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
JZF002VV | contel-153 | JUIZ DE FORA | ATC | 1901 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
TURVO | contel-154 | TURVO | IBEMA | 598 | 153 | 4597400% | 4612600% | 🕓 EM ANDAMENTO | 27
UMB001TM | contel-155 | UMBAÚBA | ATC | 1947 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
ABZ002AT | contel-156 | CABO FRIO | ATC | 1784 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
CGY005TM | contel-157 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | ATC | 1843 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
BR49615-A | contel-158 | CONCÓRDIA | SBA | 1929 | 47 | 4608300% | 4612900% | 🕓 EM ANDAMENTO | 30
BAPRT002 | contel-159 | PORTO SEGURO | HLB | 1948 | 46 | 4609200% | 4613700% | 🕓 EM ANDAMENTO | 38
GOGNAN2 | contel-160 | GOIÂNIA | GLOBAL | 1952 | 46 | 4609200% | 4613700% | 🕓 EM ANDAMENTO | 38
GOGNAN1 | contel-161 | GOIÂNIA | GLOBAL | 1951 | 46 | 4609200% | 4613700% | 🕓 EM ANDAMENTO | 38
GOGNAM9 | contel-162 | GOIÂNIA | GLOBAL | 1950 | 46 | 4609200% | 4613700% | 🕓 EM ANDAMENTO | 38
GOGNAK8 | contel-163 | GOIÂNIA | GLOBAL | 1949 | 46 | 4609200% | 4613700% | 🕓 EM ANDAMENTO | 38
BR54537-B | contel-164 | RIO DAS OSTRAS | SBA |  |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
CEEUS001NX | contel-165 | EUSÉBIO | NEXUS | 1953 |  |  |  | 🚫CANCELADO |  | CANCELADO
MAVNX001 | contel-166 | VIANA | HLB | 1802 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
MABMX002 | contel-167 | BOM JESUS DA SELVA | HLB | 1850 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
MABCY001 | contel-168 | BACURITIBA | HLB | 1803 |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
RPE002T1 | contel-169 | RIO PRETO DA EVA | ATC |  |  |  |  | 🕓 EM ANDAMENTO
AFL001T1 | contel-170 | ALTA FLORESTA | ATC | 1893 |  |  |  | ✅ CONCLUÍDO | 0 | FINALIZADO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
🕓 EM ANDAMENTO
Formulas:
DIAS RESTANTES = IF([CHECKBOX]="FINALIZADO",0,IF(ISBLANK([FIM]),"",[FIM]-TODAY()))

## ETAPA OBRA
ID SITE | IDEX CONTEL | Abertura de obra | Elaboração de cronograma | Cotação Parceiro | Mapeamento | Projeto | Homologação | Solicitar acesso | Compra de material | Fabricação / Galvanização | Survey | Pintura | Envio de material | Execução | Laudo de verticalidade | Envio RFI | Paralisada | Cancelada | Finalizado
BR88410-A | contel-01 | [17 empty] | x
BR87873-R | contel-02 | [17 empty] | x
BR72396-A | contel-03 | [17 empty] | x
47080009 | contel-04 | [17 empty] | x
38050011 | contel-05 | [13 empty] | x | x
38050012 | contel-06 | [13 empty] | x | x
33050064 | contel-07 | [13 empty] | x | x
38050013 | contel-08 | [13 empty] | x | x
38050008 | contel-09 | [13 empty] | x | x
88050062 | contel-10 | [17 empty] | x
88050069 | contel-11 | [17 empty] | x
83010085 | contel-12 |  |  | x | [5 empty] | x
89050013 | contel-13 |  |  | x | [5 empty] | x
BR55017-A | contel-14 | [17 empty] | x
BR56393-A | contel-15 | [17 empty] | x
BR72051-A | contel-16 | [17 empty] | x
BR72113-A | contel-17 | [17 empty] | x
BR80008-A | contel-18 | [17 empty] | x
SPVTR004 | contel-19 | [17 empty] | x
BR88343-R | contel-20 | [17 empty] | x
SCP-ALY-001 | contel-21 | [17 empty] | x
BR56770-A | contel-22 | [17 empty] | x
BR67246-A | contel-23 | [17 empty] | x
BR67084-R | contel-24 | [15 empty] | x
BR66924-R | contel-25 | [17 empty] | x
BR67024-R | contel-26 | [15 empty] | x
BR66989-R | contel-27 | [14 empty] | x
BR62939-A | contel-28 | [17 empty] | x
BR67038-R | contel-29 | [15 empty] | x
RSA CONGONHAS | contel-30 | [10 empty] | x
PABLM017 | contel-31 | [17 empty] | x
SPO094NP | contel-32 | [17 empty] | x
MTBRX001 | contel-33 | [5 empty] | x
BR67360-A | contel-34 | [17 empty] | x
TABOCA | contel-35 | [12 empty] | x
BR67041-A | contel-36 | [17 empty] | x
PABXX004 | contel-37 | [17 empty] | x
ROGVR003 | contel-38 | [17 empty] | x
BSA039T1 | contel-39 | [17 empty] | x
BR88222-A | contel-40 | [17 empty] | x
TNSIMMU0001 | contel-41 | [17 empty] | x
BR75987-A | contel-42 | [17 empty] | x
BR67096-R | contel-43 | [17 empty] | x
BR66977-R | contel-44 | [17 empty] | x
DFBSBBV010-K2 | contel-45 | [17 empty] | x
BR73340-R | contel-46 | [17 empty] | x
BR72119-A | contel-47 | [17 empty] | x
BR63311-A | contel-48 | [17 empty] | x
BR87661-R | contel-49 | [17 empty] | x
BR56365-A | contel-50 | [17 empty] | x
BR88708-A | contel-51 | [14 empty] | x
BSA045B1 | contel-52 | [17 empty] | x
BR63121-A | contel-53 | [12 empty] | x
38010003 | contel-54 | [12 empty] | x
TORRE RECORD | contel-55 | [17 empty] | x
MABCY001 | contel-56 | [17 empty] | x
PARMX006 | contel-57 |  |  |  |  | x
MAVNX001 | contel-58 | [17 empty] | x
TNSMOSA002 | contel-59 | [17 empty] | x
65010027 | contel-60 | [17 empty] | x
BR88606-A | contel-61 | [12 empty] | x
BR87717-A | contel-62 | [17 empty] | x
BR54982-A | contel-63 | [17 empty] | x
BR80534-A | contel-64 | [16 empty] | x
BR87627-A | contel-65 | [12 empty] | x
SM7 TANKS BR | contel-66 | [11 empty] | x | x
RSP-SLE-007 | contel-67 | [17 empty] | x
SP4-BRU-001 | contel-68 | [17 empty] | x
SPP-NOA-011 | contel-69 | [17 empty] | x
MAJNP001 | contel-70 | [17 empty] | x
MABMX002 | contel-71 | [17 empty] | x
BR72493-A | contel-72 | [17 empty] | x
MACDX002 | contel-73 | [17 empty] | x
GONVG001 | contel-74 | [17 empty] | x
BR88239-A | contel-75 |  |  |  |  | x |  |  | x
63060028 | contel-76 | [17 empty] | x
82080010 | contel-77 | [17 empty] | x
CONDOMINIO GENOVA | contel-78 | [17 empty] | x
DFBRS174 | contel-79 | [15 empty] | x
MSPRT002 | contel-80 |  |  |  |  | x
PAVGX002 | contel-81 |  |  |  |  | x
MTCST002 | contel-82 |  |  |  |  | x
BR77226-A | contel-83 | [17 empty] | x
BR65897-A | contel-84 | [17 empty] | x
BR73373-R | contel-85 |  |  |  |  | x
BR50560-A | contel-86 | [17 empty] | x
SSS6 | contel-87 | [5 empty] | x
SS25 | contel-88 | [5 empty] | x
SS26 | contel-89 | [5 empty] | x
ST26 | contel-90 | [5 empty] | x
GTB40 | contel-91 | [5 empty] | x
GTB64 | contel-92 | [5 empty] | x
CPE003TM | contel-93 | [14 empty] | x
CBA013TM | contel-94 | [16 empty] | x
MZE001TM | contel-95 | [17 empty] | x
SMT002VV | contel-96 | [17 empty] | x
RJO242B1 | contel-97 | [8 empty] | x |  |  | x | x
CND001B1 | contel-98 | [7 empty] | x | x
RJO058NP | contel-99 | [12 empty] | x
BR80471-A | contel-100 | [12 empty] | x
BR88454-A | contel-101 | [17 empty] | x
BSA030TM | contel-102 | [9 empty] | x
PPO001TM | contel-103 | [9 empty] | x
SBB002VV | contel-104 | [9 empty] | x
GNA064TM | contel-105 | [17 empty] | x
MSCMX003 | contel-106 | [17 empty] | x
SQR002VV | contel-107 | [7 empty] | x | x
BSA067TM | contel-108 | [7 empty] | x | x
CFR001VV | contel-109 | x | x | [5 empty] | x | x
CBF003B1 | contel-110 | [12 empty] | x
CBF004B1 | contel-111 |  | x | [7 empty] | x
VVL004NX | contel-112 |  | x | x
MZF001B2 | contel-113 |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
CRC004VV | contel-114 |  | x
ACZ003T1 | contel-115 | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x
CBF013T2 | contel-116 |  | x | x
ETA001B3 | contel-117 |  | x | [10 empty] | x
FUD001TM | contel-118 |  | x | x
CVL003VV | contel-119 | [9 empty] | x
22080028-2 | contel-120 |  |  | x | [5 empty] | x
NEO JMA | contel-121 | [5 empty] | x
NEO SUP | contel-122 | [5 empty] | x
NEO GUT | contel-123 | [5 empty] | x
NEO REP ZBL | contel-124 | [5 empty] | x
NEO SED | contel-125 | [5 empty] | x
NEO BRN | contel-126 | [5 empty] | x
NEO IRC | contel-127 | [5 empty] | x
NEO ANC | contel-128 | [5 empty] | x
NEO BRB | contel-129 | [5 empty] | x
MAPLN001 | contel-130 |  |  |  | x | x
SPNDT007 | contel-131 |  |  |  | x | x
BR66801-A | contel-132 | [12 empty] | x
BR49629-A | contel-133 | [8 empty] | x
BR51120-A | contel-134 |  |  |  | x
MSNVN002 | contel-135 |  |  |  |  | x
SP4-CDA-001 | contel-136 |  |  |  |  | x
DVE001VV | contel-137 | [12 empty] | x
BR-MG-BHE-01565 | contel-138 | [12 empty] | x
BR-PR-LDB-00383 | contel-139 | [12 empty] | x
BR-RJ-NIG-01608 | contel-140 | [12 empty] | x
BR-SC-SQX-01654 | contel-141 | [12 empty] | x
BR-SP-SPO-01848 | contel-142 | [12 empty] | x
BR-SP-TBS-00289 | contel-143 | [12 empty] | x
BR-MG-COG-01032 | contel-144 | [12 empty] | x
RJO221B1 | contel-145 | [9 empty] | x
CUB010VV | contel-146 | [9 empty] | x
61060148 | contel-147 |  |  |  |  | x
PRMGL001 | contel-148 | [12 empty] | x
MMS002T1 | contel-149 | [12 empty] | x
22080028 | contel-150 | [17 empty] | x
BAPXD4536 | contel-151 | [12 empty] | x
VGA001VV | contel-152 | [12 empty] | x
JZF002VV | contel-153 | [7 empty] | x | x
TURVO | contel-154 | [11 empty] | x
UMB001TM | contel-155 | [9 empty] | x
ABZ002AT | contel-156 | [9 empty] | x
CGY005TM | contel-157 | [9 empty] | x
BR49615-A | contel-158 | [8 empty] | x
BAPRT002 | contel-159 | x | x
GOGNAN2 | contel-160 |  | x |  |  | x
GOGNAN1 | contel-161 |  | x |  |  | x
GOGNAM9 | contel-162 |  | x |  |  | x
GOGNAK8 | contel-163 |  |  |  |  | x
BR54537-B | contel-164 | x
CEEUS001NX | contel-165 | [16 empty] | x
MAVNX001 | contel-166 |  |  |  |  | x
MABMX002 | contel-167 |  |  |  |  | x
MABCY001 | contel-168 |  |  |  |  | x
RPE002T1 | contel-169 | [9 empty] | x
AFL001T1 | contel-170 | [17 empty] | x

## TABELAS
CLIENTE | TOTAL SITE | CLIENTE | MARGEM % | LUCRO (R$) | CUSTOS TOTAIS (R$) | - | STATUS PRAZO
GENOVA | 1 | GENOVA | 74% | 7400 | 2600 | CLIENTE | ⏰ ATRASADO | ✅ CONCLUÍDO | ⚠️ PARALISADO | 🕓 EM ANDAMENTO | 🚫CANCELADO
ATC | 38 | ATC | 2019% | 736742.76 | 237401.68 | GENOVA |  | 1
HLB | 32 | HLB | 1961% | 877930.11 | 489619.5 | ATC | 5 | 7 |  | 25 | 1
IHS | 16 | IHS | 1073% | 992730.2 | 508334.63 | HLB | 1 | 16 | 2 | 13
RECORD | 1 | RECORD | 76.25% | 6100 | 1900 | IHS | 6 | 6 |  | 4
RSA | 1 | RSA | 79.43% | 309761.73 | 80238.27 | RECORD |  | 1
SBA | 48 | SBA | 2883% | 1295727.51 | 524087.3 | RSA |  |  |  | 1
SM7 | 1 | SM7 | 67.44% | 119965.28 | 57914.72 | SBA | 7 | 31 | 3 | 6 | 1
TABOCA | 1 | TABOCA | 44.55% | 320455.96 | 398787.69 | SM7 | 1
TBSA | 2 | TBSA | 98.01% | 47999.84 | 41207.06 | TABOCA |  |  |  | 1
TRANSPETRO | 6 | TRANSPETRO | 599.9% | 3357232.63 | 102.82 | TBSA |  | 2
WINITY | 1 | WINITY | 49.46% | 13577.75 | 13874.62 | TRANSPETRO |  |  |  | 6
NEOENERGIA | 9 | NEOENERGIA | 900% | 46080 | 0 | WINITY |  | 1
QMC | 7 | QMC | 364.2% | 87601.1 | 76400 | NEOENERGIA |  |  | 9
IBEMA | 1 | IBEMA | 100% | 78601 | 0 | QMC |  |  |  | 7
GLOBAL | 4 | GLOBAL | 400% | 988782.7 | 0 | IBEMA |  |  |  | 1
NEXUS | 1 | NEXUS | 100% | 136858.72 | 0 | GLOBAL |  |  |  | 4
Total Geral | 170 | Total Geral | 10889% | 9423547.29 | 2432468.29 | NEXUS |  |  |  |  | 1
[6 empty] | Total Geral | 20 | 65 | 14 | 68 | 3

## CONFIGURAÇÕES
LISTA STATUS GERAL | LISTA CHECK LIST
Não iniciada | x
Em andamento | v
Paralisada
Finalizada
Cancelada